## Kapak
STAJER PROJESİ KONTROL ve RAPOR DÖKÜMANI
Revizyon Tarihi: | 01/08/2025 | Revizyon No: | 001
Hazırlayan |  | Tarih | İmza
Batuhan Hesapdar | Bilgisayar Müh. | 31/07/2025
Proje Tanımı |  | Aday Stajer
Çapraz Platform Haberleşme Servisi |  | Bedirhan Omaç | Bilgisayar Müh. Öğr.

## Günlük Rapor
GÜNLÜK RAPOR
2025-06-23 | Oryantasyon
2025-06-24 | Oryantasyon
2025-06-25 | Proje seçimi
2025-06-26 | Takım ile tanışma, proje hakkında bilgilendirilme
2025-06-27 | Proje konusu hakkında araştırma
2025-06-28 | Proje ortamları kurulması
2025-06-29 | PAZAR
2025-06-30 | Haberleşme projesi hakkında genel araştırma
2025-07-01 | Soket programlama hakkında araştırma
2025-07-02 | Çapraz platform çalışabilecek arka plan servis yapıları hakkında araştırma
2025-07-03 | Hava aracı ile iletişimde kullanılacak haberleşme protokolleri incelemesi (TCP, UDP, Serial Port)
2025-07-04 | Mesajlaşma kütüphaneleri olan MQTT ve ZeroMQ karşılaştırması için araştırma
2025-07-05 | C++ ile çapraz platform uygulama geliştirme hakkında araştırma ve arayüz için kullanılan ImGUI kütüphanesi incelemesi
2025-07-06 | PAZAR
2025-07-07 | ZeroMQ ile iletişimde kullanılabilecek patternlerin karşılaştırılması
2025-07-08 | Sunum hazırlaması ve toplantıda sunum yapılması
2025-07-09 | Sunumda alınan geri bildirimlere göre kullanılması planlana teknolojiler ve yöntemler hakkında yeniden değerlendirme yapılması
2025-07-10 | ZeroMQ mimarilerinin detaylı karşılaştırılması ve birlikte kullanıldığı senaryoların incelenmesi
2025-07-11 | ZeroMQ’nun Socket API hakkında dokümantasyon okuması ve basit düzeyde bir UDP tabanlı server client simülasyonu
2025-07-12 | Pub/sub patternleri ile uyumlu çalışabilecek patternlerin araştırması
2025-07-13 | PAZAR
2025-07-14 | Haberleşme için proje ortamının kurulması ve araştırmaya devam edilmesi
2025-07-15 | RESMİ TATİL
2025-07-16 | Hava aracını simüle eden uygulamanın ilk versiyonun yazılması
2025-07-17 | ZeroMQ entegrasyonun test edilmesi ve parçalı mesajlama konusu hakkında okuma yapılması
2025-07-18 | Hava aracı ile servis arasındaki iletişimin TCP kullanarak test edilmesi
2025-07-19 | Henüz sanal makine kurulmadığı için arka plan servisini simüle eden task schedular’ın kullanılarak demo çalışmaları (taskschd.md)
2025-07-20 | PAZAR
2025-07-21 | Saha bilgisayarları ile servis arasındaki haberleşmenin pub/sub kullanılarak simüle edilmesi ve Qt hakkında araştırma
2025-07-22 | (İlk başarılı demo) Tek taraflı olarak çalışabilen hava aracı ile saha bilgisayarları arasındaki ilişkiyi belirlediğimiz yöntemler ile başarıyla gerçekleştiren servisin test edilmesi
2025-07-23 | Windows üzerinde demo çalışmaları için WPF ile arayüz yazılması ve çift yönlü iletişim için çalışmalara devam edilmesi
2025-07-24 | Çift yönlü iletişim için kullanılabilecek pattern kombinasyonlarının değerlendirilmesi
2025-07-25 | Router/dealer patterni test edilmesi ve başarısız olduğu için push/pull kullanılarak sistemin başarıyla test edilmesi
2025-07-26 | Sunum sonrası değerlendirmeler
2025-07-27 | PAZAR
2025-07-28 | Uygulamanın linux üzerinde test edilmesi için ortam kurulumu ve adaptasyon çalışmaları
2025-07-29 | Hard-coded bilgilerin json’a aktarılması ve birden çok hava aracı ile haberleşme özelliğinin eklenmesi
2025-07-30 | Test sırasında kolaylık için Avalonia ile cross-platform arayüz yazılması
2025-07-31 | Proje aktarım işlemleri ve son testler
2025-08-01 | PKL İşlemleri ve Kod Paylaşımı
2025-08-02 | Son kontroller ve prosedürler
2025-08-03 | PAZAR

## Proje İsterleri
İsterler | Tarih | Talep Eden | Öncelik | İster Açıklaması
Altyapı | 2025-06-30 | Batuhan Hesapdar | Yüksek | C++ ve ZeroMQ kullanarak, İHA'lar ile yer kontrol istasyonları arasında merkezi, çift yönlü ve gerçek zamanlı bir haberleşme servisi geliştirmek.
Arka Plan Servisi | 2025-06-30 | Batuhan Hesapdar | Yüksek | Servis, herhangi bir kullanıcı arayüzünden (GUI) bağımsız olarak, arka planda sürekli çalışacak bir Windows Servisi olarak tasarlanacaktır.
Veri Toplama | 2025-06-30 | Batuhan Hesapdar | Yüksek | Farklı fiziksel kaynaklardan (Seri Port, Ethernet) gelen İHA telemetri verileri, ZeroMQ'nun PUSH/PULL iletişim deseni kullanılarak merkezi serviste toplanacaktır.
Kontrol | 2025-06-30 | Batuhan Hesapdar | Yüksek | Belirli bir İHA'ya komut göndermek ve yanıtını almak için ZeroMQ'nun REQ/REP iletişim deseni kullanılacak, böylece güvenilir bir komut-cevap döngüsü sağlanacaktır.
Dağıtım | 2025-06-30 | Batuhan Hesapdar | Yüksek | Toplanan veriler, PUB/SUB (Yayınla/Abone Ol) deseni ile istemcilere (harita, analiz panelleri vb.) dağıtılacaktır. İstemciler, yalnızca abone oldukları konu başlıklarına (topic) ait verileri alarak gereksiz ağ trafiğini önleyecektir.
Kısıtlama | 2025-06-30 | Batuhan Hesapdar | Orta | Servisin yalnızca önceden tanımlanmış belirli sunucu IP adreslerinde çalışmasına izin verilecektir. Ayrıca, sistemde aynı anda sadece tek bir servis örneğinin (single instance) çalışması sağlanacaktır.
Dayanaklılık | 2025-07-28 | Batuhan Hesapdar | Orta | Ağ bağlantısı kesintileri gibi hatalara karşı dayanıklı olacak, otomatik yeniden bağlanma mekanizmaları içerecektir. Tüm sistem olayları ve hatalar, detaylı log dosyalarına kaydedilecektir.
Genişletilebilirlik | 2025-07-28 | Batuhan Hesapdar | Düşük | Sistem, JSON gibi yapılandırma dosyaları ile yönetilecek; yeni İHA tiplerinin, veri formatlarının veya iletişim protokollerinin kolayca entegre edilebileceği modüler ve genişletilebilir bir mimariye sahip olacaktır.

## Toplantı
Toplantı Sebebi | Süre | Toplantı Kiminle Yapıldı | Görevi | Tarih | Toplantı Notları
Takımla Tanışma | 2 saat | Takım |  | 25/06/2025
Tanışma | 1 saat | Batuhan Hesapdar | Sorumlu Mühendis | 30/06/2025 | Proje hakkında bilgilendirilme
Sunum | 2 saat | Takım |  | 09/07/2025 | Proje hakkında yapılan araştırmaların ve planın takıma sunulması
Sunum | 2 saat | Takım |  | 25/07/2025 | Yapılan uygulamaların gösterilmesi ve kalan sürede yapılacakların planlaması
Proje Hk. | 1 saat | Batuhan Hesapdar | Sorumlu Mühendis | 10/07/2025 | Proje hakkında
Proje Hk. | 1 saat | Batuhan Hesapdar | Sorumlu Mühendis | 17/07/2025 | Proje hakkında
Proje Hk. | 1 saat | Batuhan Hesapdar | Sorumlu Mühendis | 24/07/2025 | Proje hakkında
Proje Hk. | 1 saat | Batuhan Hesapdar | Sorumlu Mühendis | 31/07/2025 | Proje hakkında

## Mühendislik Not Defteri
Servis Yazılımı(Geliştirme ve Platformlar) Windows ve Linux Ortamlarında Çalışma Yapısı ve Yapı Farkları Arka plan servisi dediğimiz şey aslında basit bir programdır. Önemli olan özelliği herhangi bir arayüze erişmeden arka planda işlevini kapatma komutu gelene kadar sürmesidir. Oluşturduğumuz servisi arka plan servisi yaptığımızda aslında onu sürekli çalışabilecek adeta Windows'un kendi içinde gelen servisler gibi bilgisayarımızda kullanabiliriz. Bu projede cross-platform uyumluluğu sağlamak için C++ standardı ve ZeroMQ kütüphanesinin platform bağımsız yapısını kullandık, ancak işletim sistemi seviyesinde bazı temel farklar mevcuttur. Windows ortamında servis geliştirme sürecinde en temel fark, zaman işlemlerinde thread-safe fonksiyonların kullanılmasıdır. Windows'ta "localtime_s()" fonksiyonu kullanılarak thread-safe zaman işlemleri gerçekleştirilir. Projemizdeki "GetTimestamp()" fonksiyonunda bu yaklaşımı görebiliriz: std::string GetTimestamp() { const auto now = std::chrono::system_clock::now(); const auto time_t_now = std::chrono::system_clock::to_time_t(now); const auto duration = now.time_since_epoch(); const auto ms = std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(duration) % 1000; std::ostringstream oss; struct tm time_info; localtime_s(&time_info, &time_t_now); // Windows-specific thread-safe function oss << std::put_time(&time_info, "%Y-%m-%d %H:%M:%S"); oss << '.' << std::setfill('0') << std::setw(3) << ms.count(); return oss.str(); } Linux ortamında ise aynı işlevsellik için "localtime_r()" fonksiyonu kullanılır. Bu fark, her iki platformda da thread-safe zaman işlemlerini garanti etmek için gereklidir. Windows ve Linux arasındaki bir diğer önemli fark, signal handling mekanizmalarıdır. Her iki platformda da POSIX signal handling ("SIGINT", "SIGTERM") kullanılabilir, ancak Windows'ta native Windows Service API'leri ile daha gelişmiş arka plan servisi entegrasyonu sağlanabilir. Projemizde platform bağımsızlığı için standart C++ kullanılmıştır. Header dosyalarında platforma özel include'lar minimal düzeyde tutulmuştur. Örneğin, Windows'ta "#include <windows.h>" ile Windows-specific header'lar eklenirken, Linux'ta POSIX header'ları kullanılır. Bu yaklaşım sayesinde kod tabanının büyük bir kısmı her iki platformda da aynı şekilde çalışabilmektedir. Linux'ta Arka Plan Servisine Dönüştürme ve systemd Kullanımı Linux üzerinde arka plan servislerine verilen isim "daemon"dır. Modern Linux distrolarında daemon yönetimi için systemd init sistemi kullanılır. Systemd, geleneksel SysV init sisteminin yerini alan ve daha gelişmiş özellikler sunan bir sistem ve servis yöneticisidir. Projemizde Linux ortamında servisi daemon haline getirmek için systemd yapısını tercih ettik çünkü systemd modern Linux dağıtımlarında standart init sistemi olarak kabul edilmiştir. Systemd service dosyası oluşturma süreci detaylı bir yapılandırma gerektirir. Service dosyası "/etc/systemd/system/" dizini altında ".service" uzantısı ile oluşturulur. Projemiz için örnek bir systemd service dosyası şu şekilde yapılandırılabilir: [Unit] Description=Multi-UAV Telemetry Service Documentation=man:telemetry_service(8) After=network.target network-online.target Wants=network-online.target AssertFileIsExecutable=/opt/telemetry_service/telemetry_service [Service] Type=simple ExecStart=/opt/telemetry_service/telemetry_service ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID Restart=always RestartSec=5 User=telemetry Group=telemetry WorkingDirectory=/opt/telemetry_service StandardOutput=journal StandardError=journal SyslogIdentifier=telemetry_service [Install] WantedBy=multi-user.target Bu yapılandırmanın her bölümü önemli işlevlere sahiptir. "[Unit]" bölümü servisin temel özelliklerini tanımlar. "After=network.target" direktifi, servisin ancak network subsystem hazır olduktan sonra başlatılmasını sağlar. "[Service]" bölümünde "Type=simple" parametresi, servisin fork yapmadan doğrudan çalışacağını belirtir. "Restart=always" ve "RestartSec=5" parametreleri, servisin beklenmedik şekilde sonlanması durumunda 5 saniye bekleyerek otomatik olarak yeniden başlatılmasını sağlar. Systemd ile servis yönetimi için temel komutlar şunlardır: "systemctl start telemetry_service" (servisi başlatma), "systemctl stop telemetry_service" (servisi durdurma), "systemctl enable telemetry_service" (boot'ta otomatik başlatma), "systemctl status telemetry_service" (servis durumunu görüntüleme) ve "journalctl -u telemetry_service -f" (servis loglarını takip etme). Windows'ta NSSM ile Servis Oluşturma Windows'ta arka plan servisi oluşturmanın çeşitli yolları bulunmaktadır ancak biz projemizde bunun kolay bir yolu olan basit bir servis oluşturma yazılımı olan NSSM'ı kullandık. NSSM yani Non-Sucking Service Manager public domain'e sahip olan ve kullanması ücretsiz olan bir yazılımdır. NSSM'ın tercih edilmesinin temel sebebi, native Windows Service API'lerini kullanarak complex service wrapper kodları yazmak yerine, mevcut console uygulamamızı direkt olarak Windows servisi haline getirebilmesidir. NSSM kullanım süreci oldukça basittir. Servis kodumuzu derledikten sonra oluşan executable dosya uzantısını NSSM arayüzü üzerinden seçim tek bir tıkla arka plan servisini oluşturabiliyoruz. NSSM GUI üzerinden "Application Path" alanına executable dosyamızın tam yolunu, "Arguments" alanına gerekli parametreleri, "Startup directory" alanına çalışma dizinini belirtiyoruz. Ayrıca "Service name" alanında Windows Services listesinde görünecek servis adını tanımlıyoruz. Servisin genel durumunu öğrenmek, durdurmak veya başlatmak için Windows PowerShell'i admin yetkisiyle çalıştırarak öğrenebiliriz. Bu noktada kullanabileceğimiz temel komutlar "sc.exe query <service_name>" (servis durumunu sorgulama), "sc.exe stop <service_name>" (servisi durdurma), "sc.exe start <service_name>" (servisi başlatma) olarak sıralanabilir. Ayrıca "services.msc" GUI arayüzü üzerinden de servis yönetimi yapılabilir. Servis Çalışırken Loglama, Config Okuma ve Thread Yapısı Projemizde dual-logging yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşım hem real-time debugging hem de persistent kayıt tutma ihtiyaçlarını karşılar. Loglama sistemi iki katmanlı olarak tasarlanmıştır: console output ve file logging. Console output development ve debugging süreçlerinde anlık bilgi akışı sağlarken, file logging production ortamında geçmiş olayların izlenmesi için kullanılır. Loglama implementasyonu projemizde şu şekilde gerçekleştirilmiştir: void Log(const std::string& msg) { std::cout << "[" << GetTimestamp() << "] " << msg << std::endl; } void LogToFile(std::ofstream& logfile, const std::string& msg) { if (logfile.is_open()) { logfile << "[" << GetTimestamp() << "] " << msg << std::endl; logfile.flush(); // Immediate write to disk } } Her log entry'si timestamp ile işaretlenir ve "flush()" operasyonu ile disk'e anında yazılır. Bu yaklaşım, sistem beklenmedik şekilde sonlansa bile log kayıtlarının kaybolmamasını sağlar. Config okuma mekanizması JSON tabanlı bir sistem üzerine kurulmuştur. JSON formatının tercih edilmesinin temel sebepleri human-readable olması, parsing kolaylığı ve cross-platform uyumluluğudur. Config sistemi self-healing özelliğine sahiptir, yani config dosyası bulunamadığında otomatik olarak default bir config oluşturur: ServiceConfig LoadConfig(const std::string& filename) { std::ifstream file(filename); if (!file.is_open()) { Log("Config file not found. Creating default config: " + filename); ServiceConfig defaultConfig = CreateDefaultConfig(); SaveConfig(filename, defaultConfig); return defaultConfig; } json j; file >> j; file.close(); ServiceConfig config; // JSON parsing logic for UAVs and ports for (const auto& uav_json : j["uavs"]) { UAVConfig uav; uav.name = uav_json["name"]; uav.ip = uav_json["ip"]; uav.telemetry_port = uav_json["telemetry_port"]; uav.command_port = uav_json["command_port"]; config.uavs.push_back(uav); } return config; } Thread yapısı projemizde üç ana thread üzerinde organize edilmiştir: Main Thread, Receiver Thread ve Forwarder Thread. Main Thread socket setup ve genel koordinasyon görevlerini üstlenir. Bu thread'in sorumluluğunda ZeroMQ context oluşturma, config dosyasını okuma, diğer thread'leri spawn etme ve graceful shutdown koordinasyonu bulunur. Receiver Thread, UAV'lerden gelen telemetri verilerini dinleme görevini üstlenir. Bu thread sürekli bir döngü içinde tüm UAV telemetri socket'lerini polling yaparak gelen verileri işler: std::thread receiver([&]() { while (g_running) { for (size_t i = 0; i < uav_telemetry_sockets.size(); ++i) { zmq::message_t message; if (uav_telemetry_sockets[i]->recv(message, zmq::recv_flags::dontwait)) { std::string data(static_cast<char*>(message.data()), message.size()); std::string uav_name = config.uavs[i].name; Log("Received from " + uav_name + ": " + data); LogToFile(logfile, "RECEIVED from " + uav_name + ": " + data); // Process and forward to UI ProcessTelemetryData(data, uav_name); } } std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(5)); } }); Forwarder Thread ise UI'lardan gelen komutları UAV'lere yönlendirme görevini üstlenir. Bu thread UI command socket'ini dinleyerek gelen komutları parse eder ve hedef UAV'ye yönlendirir. Servisin Başlatma, Durdurma ve Hata Ayıklama Adımları Servisin başlatma süreci sistemli bir sequence takip eder. İlk adım signal handler'ların kayıt edilmesidir. Bu adım sistemin graceful shutdown yapabilmesi için kritiktir: std::signal(SIGINT, signalHandler); std::signal(SIGTERM, signalHandler); İkinci adım config dosyasının yüklenmesidir. Config dosyası yoksa default config oluşturulur ve kaydedilir. Üçüncü adım ZeroMQ context ve socket'lerin başlatılmasıdır. Her UAV için ayrı telemetri ve komut socket'leri oluşturulur. Dördüncü adım worker thread'lerin spawn edilmesidir. Son adım ise log sisteminin aktifleştirilmesi ve servisin hazır duruma geçmesidir. Graceful shutdown mekanizması atomic boolean ("g_running") kullanılarak implement edilmiştir: void signalHandler(int signum) { Log("Signal received. Shutting down..."); g_running = false; } Bu flag tüm worker thread'ler tarafından kontrol edilir ve false olduğunda thread'ler main loop'larından çıkarlar. Main thread tüm worker thread'lerin join olmasını bekler ve ardından resource cleanup işlemlerini gerçekleştirir. Hata ayıklama için comprehensive logging stratejisi benimsenmiştir. Her socket operation, message processing ve error condition detaylı olarak loglanır. Socket connection status'ları sürekli monitor edilir ve connection failure durumlarında hata mesajları üretilir. Exception handling ile sistem beklenmedik durumlardan sonra kendini düzeltebilir. ZeroMQ Mimarisi ve Tercih Sebebi ZeroMQ Teknolojisinin Seçilme Gerekçeleri ve Alternatiflerin Analizi ZeroMQ'nun projemizde tercih edilmesinin temel sebebi, geleneksel network programming yaklaşımlarına göre sağladığı yüksek seviye abstraction'lardır. ZeroMQ, soket programlamanın zorluğunu azaltarak geliştiricilere message-oriented middleware özellikleri sunar. İlk alternatif olarak MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) protokolü değerlendirilmişti. MQTT, IoT ve telemetry uygulamaları için özel olarak tasarlanmış hafif bir mesajlaşma protokolüdür. MQTT'nin avantajları arasında düşük bant genişliği kullanımı, built-in Quality of Service (QoS) seviyeleri ve sektörde geniş kullanım alanına sahip olması bulunur. Ancak MQTT'nin en büyük dezavantajı merkezi broker gereksinimidir. MQTT mimarisi publisher-subscriber model üzerine kurulu olup, tüm mesajların merkezi bir broker üzerinden geçmesi gerekir. Bu durum single point of failure riski oluşturur ve network gecikmesini artırır. Projemizin gereksinimlerine göre, UAV telemetri sistemi real-time veri akışı gerektirdiği için her milisaniye kritiktir. MQTT broker'ının mesajları alıp işleyip ve subscriber'lara yönlendirmesi sürecinde oluşan ekstra gecikme ihmal edilemeyecek düzeydedir. Ayrıca, uygulamanın kurulum zorluğu açısından MQTT broker'ının kurulması, konfigüre edilmesi ve maintain edilmesi ekstra operasyonel maliyet oluşturur. İkinci alternatif olarak klasik TCP socket programming değerlendirilmişti. Raw TCP socket'ler maksimum performans ve kontrol sağlar, ancak developer'dan aşırı düzeyde detaylı kod yazmasını gerektirir. TCP socket programlamada connection management, message framing, error handling, reconnection logic gibi low-level detaylar manuel olarak implement edilmelidir. Bu yaklaşım geliştirme süresini önemli ölçüde artırır ve hata çıkma ihtimalini artırır. TCP socket'lerin bir diğer dezavantajı message boundaries'nin manuel olarak handle edilmesi gerekliliğidir. TCP stream-oriented bir protokol olduğu için, uygulama seviyesindeki mesajlarınım nerede başlayıp nerede bittiği bilgisi protokol seviyesinde mevcut değildir. Bu sorunu çözmek için özel mesaj framing protokolleri geliştirilmesi gerekir. ZeroMQ bu problemlerin tümüne elegant çözümler sunar. ZeroMQ'nun en önemli avantajı broker-less architecture'ıdır. Peer-to-peer communication sayesinde merkezi bir infrastructure component'e ihtiyaç duyulmaz. Bu durum hem deployment'ı basitleştirir hem de single point of failure riskini elimine eder. Network gecikmesi açısından da direkt peer-to-peer communication en optimal çözümdür. ZeroMQ'nun sağladığı built-in patterns (REQ/REP, PUB/SUB, PUSH/PULL) yaygın mesajlaşma senaryoların için kullanıma hazır çözümler sunar. Bu patternler sayesinde developer'ların custom protocol'ler geliştirmesine gerek kalmaz. Message framing ZeroMQ tarafından otomatik olarak handle edilir, böylece uygulama kodu mesajlaşma işlemleri ile uğraşmaz. Otomatik yeniden bağlanma ZeroMQ'nun bir diğer kritik özelliğidir. Network bağlantı sorunları durumunda ZeroMQ otomatik olarak bağlantıyı restore etmeye çalışır. Bu özellik özellikle UAV gibi mobile platform'larda kritik önem taşır çünkü network bağlantısı aralıklı olabilir. ZeroMQ'nun Broker-less Mimarisinin Önemi ZeroMQ'nun broker-less mimarisi projemiz için kritik öneme sahiptir. Geleneksel message queuing sistemlerinde (RabbitMQ, Apache Kafka, MQTT brokers) tüm mesajlar merkezi bir broker üzerinden geçer. Bu yaklaşım bazı avantajlar sağlasa da message persistence, complex routing, centralized management gibi önemli dezavantajları da beraberinde getirir. Broker-based sistemlerde single point of failure riski her zaman mevcuttur. Broker'ın çökmesi durumunda tüm mesajlaşma altyapısı çalışmaz hale gelir. Bu durum özellikle gerçek zamanlı anlık olarak hizmet veren sistemlerde kabul edilemez. Network gecikmesi açısından broker tabanlı sistemler ekstra yük oluştururlar. Mesajın göndericiden alıcıya ulaşması için önce broker'a gitmesi, broker tarafından işlenmesi ve ardından alıcıya yönlendirilmesi gerekir. Bu işlem ekstra bir iş yükü ve gecikme oluşturur. ZeroMQ'nun brokersız mimarisi bu problemleri elimine eder. Direkt olarak peer-to-peer iletişim sayesinde sayesinde gecikme minimum seviyeye indirilir. Sistem herhangi bir merkezi bileşene bağımlılığı olmadığı için hızlılık ve anlık olarak cevap verebilirliği sağlanır. Deploy etme noktasında karmaşıklık da önemli ölçüde azalır çünkü harici sistem elemanlarının kurulmasına gerek kalmaz. Broker-less mimarisinin bir diğer avantajı scalability'dir. Broker temelli sistemlerde brokerın kapasitesi sistemin darboğazını oluşturur. Broker'ın iş kapasitesi aşıldığında sistem performansı azalır. ZeroMQ'da her peer direkt olarak iletişim kurduğu için yatay ölçekleme(horizontal scaling) doğal olarak desteklenir. ZeroMQ'nun Thread-Safe ve Cross-Platform Yapısının Proje Uygunluğu ZeroMQ'nun thread safety modeli projemizin multi-threaded mimarisi için tercih edilmiştir. ZeroMQ socket'leri thread-safe değildir. Bu kısıtlama ilk bakışta dezavantaj gibi görünse de, aslında performansı artırmaya yöneliktir. Thread-safe işlemler ekstra iş maliyeti oluşturur ve performansı negatif etkileyebilir. ZeroMQ'nun thread model'i "thread ownership" konseptine dayanır. Her socket sadece bir thread tarafından sahiplenilir ve o thread tarafından kullanılır. Bu yaklaşım race condition'ları engeller ve öngörülebilir bir davranış sağlar. Projemizde bu prensibe uygun olarak her thread kendi socket'lerini yönetir: // Her thread kendi socket'ini oluşturur ve manage eder std::thread receiver([&]() { zmq::context_t local_context(1); zmq::socket_t local_socket(local_context, zmq::socket_type::pull); // Thread-specific operations }); ZeroMQ context'i thread-safe'dir ve multiple thread'ler arasında paylaşılabilir. Bu tasarımda esneklik sağlar çünkü kaynak yönetimi merkezileştirilebilir yapılabilir ve socket işlemleri thread-local kalır. Cross-platform uyumluluk ZeroMQ'nun temel avantajlarından biridir. ZeroMQ Linux, Windows, macOS ve embedded systems geniş bir skaladaki platformları destekler. Projemizde cross-platform uyumlu olması temel bir isterdir. ZeroMQ'nun cross-platform implementasyonu low-level platform farklılıklarını abstract eder. Network I/O, threading, memory management gibi platforma özel operasyonlar ZeroMQ tarafından halledilir. Bu sayede uygulamanın kodu platform bağımsız kalır ve porting effort minimize edilir. ZeroMQ Bağlantı Kurulumları ve Persistent Connection Yapısı ZeroMQ'nun bağlantı modeli geleneksel TCP modelinden farklıdır. ZeroMQ'da bağlantı otomatik olarak halledilir ve geliştiriciler low-level farklılıklar ile uğraşmazlar. Bu abstract yaklaşım geliştirmeyi kolaylaştırırken hata yapma ihtimalini azaltır. ZeroMQ TCP, IPC (Inter-Process Communication), inproc (in-process) ve multicast gibi birden çok aktarım yollarını destekler. İletim yolu bağlantı sırasında string'de belirlenir. (tcp://, ipc://, inproc://, pgm://). Projemizde TCP transport kullanılmıştır: std::string telemetry_addr = "tcp://" + config.ip + ":" + std::to_string(config.telemetry_port); push_to_service.connect(telemetry_addr); "connect() veya bind() çağrıları anında geri döner; asıl ağ bağlantısı ise ilk mesaj gönderme veya alma denemesinde kurulur. Bu yaklaşım, engellemeyen (non-blocking) bir başlangıç sağlar. Bağlantı kalıcılığı ZeroMQ tarafından otomatik olarak yönetilir. Ağ bağlantısı kaybı durumunda ZeroMQ, arka planda yeniden bağlanma denemeleri yapar. Bu süreç, uygulama kodundan şeffaftır (uygulama kodu bu durumun farkında olmaz). Yeniden bağlanma parametreleri (yeniden deneme aralığı, zaman aşımı değerleri gibi) yapılandırılabilir, ancak projemizde varsayılan değerler kullanılmıştır. ZeroMQ'nun bağlantı modelinin bir diğer önemli özelliği mesaj kuyruklamadır. Bağlantı geçici olarak kullanılamadığında, mesajlar bellekte kuyruğa alınır. Bağlantı yeniden kurulduğunda, kuyruktaki mesajlar otomatik olarak teslim edilir. Bu özellik, geçici ağ sorunlarına karşı dayanıklılık sağlar. ZeroMQ Desenleri: Hangi Amaçla Ne Kullanıldı? PUB/SUB Deseninin Kullanım Amacı ve İşleyiş Mantığı PUB/SUB (Yayıncı-Abone) deseni, projemizde arayüz uygulamalarına telemetri verilerinin dağıtılması için kullanılmıştır. Bu desenin seçilmesinin temel sebebi, bire çok iletişim ihtiyacıdır. Telemetri servisi tek bir yayıncı olarak çalışırken, çok sayıda arayüz uygulaması abone olarak aynı telemetri verilerini eş zamanlı olarak tüketebilir. PUB/SUB deseninin çalışma mekanizması, mesaj filtreleme üzerine kuruludur. Yayıncı her mesajı bir konu ile etiketler ve aboneler sadece ilgilendikleri konulara abone olurlar. Bu filtreleme mekanizması, ağ bant genişliğini optimize eder çünkü aboneler yalnızca ilgili mesajları alırlar. Projemizde konu yapısı hiyerarşik olarak tasarlanmıştır. Konu formatı "{veri_türü}_{iha_adı}" şeklindedir: // Topic belirleme logic'i std::string topic = "unknown"; try { size_t last_space = data.find_last_of(" \t"); std::string numeric_part = (last_space != std::string::npos) ? data.substr(last_space + 1) : data; int code = std::stoi(numeric_part); if (code >= 1000 && code < 2000) topic = "mapping"; else if (code >= 2000 && code < 3000) topic = "camera"; } catch (const std::invalid_argument& ia) { if (data.find("Debug") != std::string::npos ¦¦ data.find("_ACK") != std::string::npos) { topic = "system"; } } // UAV adını da topic'e ekle std::string full_topic = topic + "_" + uav_name; // UI'lara yayınla pub_to_ui.send(zmq::buffer(full_topic), zmq::send_flags::sndmore); pub_to_ui.send(zmq::buffer(data), zmq::send_flags::none); PUB/SUB deseninin önemli bir özelliği "geç katılanlar sorunu"dur (late joiner problem). Bir abone, bir yayıncıya bağlandıktan sonra sadece o andan itibaren yayınlanan mesajları alır; önceden yayınlanmış mesajlar kaybolur. Projemizde bu davranış kabul edilebilirdir çünkü telemetri verisi gerçek zamanlı bir yapıya sahiptir ve geçmiş veriyi kurtarma ihtiyacı yoktur. ZeroMQ'nun PUB/SUB uygulaması, "yüksek su seviyesi" (High Water Mark - HWM) konseptini kullanır. Yayıncının mesaj gönderme hızı, abonelerin tüketme hızını aştığında mesaj kuyruklama meydana gelir. Kuyruk kapasitesi HWM değeri ile sınırlandırılır. HWM aşıldığında en eski mesajlar atılır. Bu mekanizma, bellek tükenmesini önlerken gerçek zamanlı veri akışını sürdürür. Abone tarafında abonelik yönetimi dinamik olarak yapılabilir. Arayüz uygulamaları, çalışma zamanında konu aboneliklerini değiştirebilir: // C# UI application'da dynamic subscription foreach (string uav in availableUAVs) { subSocket.Subscribe($"camera_{uav}"); subSocket.Subscribe($"system_{uav}"); } PUSH/PULL Deseninin Sistem Görevi ve Yük Dengeleme PUSH/PULL deseni projemizde iki farklı iletişim kanalında kullanılmıştır: İHA'lardan servise telemetri veri akışı ve arayüzlerden servise komut akışı. Bu desenin seçilmesinin birincil sebebi, asenkron "ateşle ve unut" (fire-and-forget) tipi mesajlaşma ihtiyacıdır. PUSH/PULL deseninin ayırt edici özelliği, otomatik yük dengelemedir. Birden fazla PULL soketi aynı adrese bağlandığında ("bind"), PUSH soketlerinden gelen mesajlar otomatik olarak mevcut PULL soketleri arasında dağıtılır. Bu dağıtım, "round-robin" (sıralı) algoritması kullanılarak yapılır. İHA telemetri toplama senaryosunda, her İHA PUSH soketi kullanarak telemetri verisi gönderir: // UAV tarafında telemetry gönderimi zmq::socket_t push_to_service(context, zmq::socket_type::push); std::string telemetry_addr = "tcp://" + config.ip + ":" + std::to_string(config.telemetry_port); push_to_service.connect(telemetry_addr); // Asynchronous mesaj gönderimi std::string msg = config.name + " " + std::to_string(telemetry_data); zmq::message_t zmq_msg(msg.begin(), msg.end()); push_to_service.send(zmq_msg, zmq::send_flags::none); // Non-blocking send Servis tarafında her İHA için özel bir PULL soketi oluşturulur: // Her UAV için ayrı PULL socket for (const auto& uav : config.uavs) { auto pull_socket = std::make_unique<zmq::socket_t>(context, zmq::socket_type::pull); std::string telemetry_addr = "tcp://*:" + std::to_string(uav.telemetry_port); pull_socket->bind(telemetry_addr); uav_telemetry_sockets.push_back(std::move(pull_socket)); } PUSH/PULL deseninin bir diğer önemli yönü, "geri basınç" (back-pressure) yönetimidir. PULL soketinin mesaj tüketme hızı, PUSH soketinin gönderme hızını karşılayamadığında, PUSH soketi mesajları otomatik olarak kuyrukta tutar. Kuyruk kapasitesi "Yüksek Su Seviyesi" (HWM) ile kontrol edilir. Bu mekanizma, sistemin aşırı yüklenmesi durumlarında sistemin kontrollü bir şekilde yavaşlamasını sağlar. Arayüz komutlarını iletme senaryosunda, PUSH/PULL ters yönde kullanılır. Arayüz uygulamaları PUSH soketi ile komut gönderirken, servis PULL soketi ile bu komutları alır: // UI tarafında command gönderimi string formattedMessage = $"{selectedUAV}:{sourceTag} {message}"; pushSocket.SendFrame(formattedMessage); Servis tarafında gelen komutlar işlenir ve hedef İHA'ya iletilir: std::thread forwarder([&]() { while (g_running) { zmq::message_t ui_msg; if (pull_from_ui.recv(ui_msg, zmq::recv_flags::dontwait)) { std::string msg(static_cast<char*>(ui_msg.data()), ui_msg.size()); // Parse target UAV and command std::string target_uav = "UAV_1"; std::string actual_cmd = msg; size_t colon_pos = msg.find(':'); if (colon_pos != std::string::npos) { target_uav = msg.substr(0, colon_pos); actual_cmd = msg.substr(colon_pos + 1); } // Forward to target UAV for (size_t i = 0; i < config.uavs.size(); ++i) { if (config.uavs[i].name == target_uav) { uav_command_sockets[i]->send(zmq::buffer(actual_cmd), zmq::send_flags::none); break; } } } } }); REQ/REP Deseninin Sınırlamaları ve Kullanılmama Sebepleri REQ/REP (İstek-Yanıt) deseni, projemizin ilk tasarım aşamasında İHA komut iletişimi için değerlendirilmiş, ancak detaylı analiz sonrasında reddedilmiştir. REQ/REP deseninin temel sınırlaması, katı senkron iletişim zorunluluğudur. REQ/REP deseninde istemci (REQ soketi) bir istek gönderir ve sunucudan (REP soketi) yanıt gelene kadar bloke olur. Bu engelleyici davranış, gerçek zamanlı telemetri sistemleri için çeşitli sorunlar yaratır. İlk problem, komut gönderme işleminin senkron doğasıdır. Arayüzden bir komut gönderildiğinde, İHA'dan onay gelene kadar arayüzün ana iş parçacığı (thread) bloke olur. Bu durum, kullanıcı deneyimini olumsuz etkiler ve arayüzün yanıt verme yeteneğini azaltır. İkinci kritik problem, "tek bir bekleyen istek" sınırlamasıdır. REQ soketi aynı anda sadece bir istek gönderebilir. Önceki isteğin yanıtı alınmadan yeni bir istek gönderilemez. Bu kısıtlama, yüksek frekanslı komut senaryolarında bir darboğaz yaratır. İHA kontrol uygulamalarında komutlar hızla gönderilebilir ve bu durum REQ/REP desenini uygunsuz hale getirir. Üçüncü problem, hata kurtarma karmaşıklığıdır. REQ/REP deseninde, iletişim hatası durumlarında kurtarma işlemi karmaşık prosedürler gerektirir. Ağ bağlantısı kaybı veya İHA'nın yanıt vermemesi durumunda REQ soketi süresiz olarak bloke kalabilir. Bu durumdan kurtulmak için zaman aşımı mekanizmalarının ve soket yeniden oluşturma mantığının uygulanması gerekir. Dördüncü problem, durum senkronizasyonu gerekliliğidir. REQ/REP deseni, durum bilgisi tutan (stateful) bir iletişim modeli kullanır. Soketler, istek-yanıt döngüsünün durumunu takip ederler ve yanlış sırada bir mesaj gönderildiğinde hata durumları oluşur. Bu durum yönetimi, ek bir karmaşıklık katmakta ve hata olasılığını artırmaktadır. // REQ/REP pattern'ının problematic usage example zmq::socket_t req_socket(context, zmq::socket_type::req); req_socket.connect("tcp://localhost:5560"); // Send request zmq::message_t request(command.begin(), command.end()); req_socket.send(request, zmq::send_flags::none); // Blocked wait for reply - problematic for real-time systems zmq::message_t reply; req_socket.recv(reply, zmq::recv_flags::none); // Blocking operation PUSH/PULL deseninin bu problemlere karşı avantajları şunlardır: Asenkron mesajlaşma doğası sayesinde engellemeyen (non-blocking) bir operasyon sağlanır. "Ateşle ve unut" yeteneği ile komut gönderimi anında tamamlanır. Birden çok eş zamanlı komut desteklenir. Durum bilgisi tutmayan (stateless) bir iletişim modeli kullanıldığı için hata kurtarma basitleştirilir. ROUTER/DEALER Deseninin Değerlendirilmesi ve Çıkarılma Sebepleri ROUTER/DEALER deseni, projemizin ileri tasarım değerlendirmelerinde ele alınmış ancak uygulama karmaşıklığı ve sistem gereksinimleri analizi sonrasında reddedilmiştir. ROUTER/DEALER deseni, ZeroMQ'nun en esnek ve güçlü desenlerinden biri olmasına rağmen, bu esneklik önemli bir karmaşıklık maliyeti ile birlikte gelir. ROUTER/DEALER deseninin birincil kullanım alanı, gelişmiş yönlendirme senaryolarıdır. ROUTER soketi, birden fazla DEALER soketinden mesajları alabilir ve yanıtları belirli DEALER'lara yönlendirebilir. Bu yetenek, özel yönlendirme mantığının uygulanmasına olanak tanır. Projemizde ROUTER/DEALER deseninin potansiyel kullanım alanı, arayüz uygulamalarından gelen komutları belirli İHA'lara yönlendirmek olarak belirlenmişti. ROUTER soketi servis tarafında "bind" edilir ve birden fazla arayüzün DEALER soketleri bu adrese "connect" ederdi. Gelen komutlar ROUTER tarafından alınır ve hedef İHA bilgisine dayanarak uygun İHA'ya iletilirdi. Ancak detaylı uygulama analizi, birkaç önemli dezavantajı ortaya çıkardı. İlk problem, manuel yönlendirme mantığı gerekliliğidir. ROUTER/DEALER deseni otomatik mesaj yönlendirme sağlamaz; geliştiricilerin özel bir yönlendirme algoritması uygulaması gerekir. Bu yönlendirme mantığı, mesaj başlıklarını ayrıştırmayı, bir hedef haritalaması sürdürmeyi ve hata yönetimini uygulamayı gerektirir. İkinci problem, kimlik yönetimi karmaşıklığıdır. ROUTER soketleri, karşı tarafın kimlik bilgisini takip eder. Bağlanan her DEALER soketi benzersiz bir kimliğe sahip olur ve ROUTER bu kimlikleri yönetmek zorundadır. Kimlik yönetimi, ek durum bilgisi tutmayı gerektirir ve hata senaryolarında karmaşık kurtarma prosedürlerini gerekli kılar. Üçüncü problem, hata ayıklama ve sorun giderme zorluğudur. ROUTER/DEALER deseninin mesaj akışı karmaşık olduğu için, üretimdeki sorunları teşhis etmek zorlaşır. Mesaj yönlendirme sorunlarını, kimlik çakışmalarını ve bağlantı durumu sorunlarını ayıklamak ciddi çaba gerektirir. // ROUTER/DEALER pattern'ının complex implementation example zmq::socket_t router(context, zmq::socket_type::router); router.bind("tcp://*:5570"); while (true) { // Receive identity frame zmq::message_t identity; router.recv(identity, zmq::recv_flags::none); // Receive empty delimiter frame zmq::message_t empty; router.recv(empty, zmq::recv_flags::none); // Receive actual message zmq::message_t message; router.recv(message, zmq::recv_flags::none); // Complex routing logic implementation required std::string target = DetermineTarget(message); RouteMessage(target, message); } Mevcut gereksinimler analizimizde, PUSH/PULL ve PUB/SUB desenlerinin kombinasyonunun gerekli tüm işlevselliği sağladığı belirlendi. Daha basit desenler yeterli bir çözüm sağladığı için ROUTER/DEALER deseninin getirdiği ek karmaşıklık haklı çıkarılamadı. Desen-Bileşen Eşleştirmesi ve Sistem İçi İletişim Akışı Projemizde ZeroMQ desenlerinin sistem bileşenleri arasındaki dağılımı stratejik olarak tasarlanmıştır. Her iletişim kanalı için, özel gereksinimlere göre en uygun desen seçimi yapılmıştır. İHA → Servis İletişimi (Telemetri Akışı): PUSH/PULL deseni kullanılmıştır. İHA'lar PUSH soketi ile telemetri verisi gönderirken, servis PULL soketi ile bu veriyi alır. Bu seçimin mantığı, asenkron ve yüksek frekanslı veri iletimi gereksinimidir. Telemetri verisi sürekli bir akış halinde gelir ve servisin her İHA'dan bağımsız olarak veri alabilmesi gerekir. Servis → İHA İletişimi (Komut Akışı): Ters yönde PUSH/PULL deseni kullanılmıştır. Servis PUSH soketi ile komutları gönderirken, İHA'lar PULL soketi ile bunları alır. Bu yaklaşım, "ateşle ve unut" tarzı komut teslimi sağlar ve servisin komut onayı beklemesi gerekmez. Servis → Arayüz İletişimi (Telemetri Yayını): PUB/SUB deseni kullanılmıştır. Servis PUB soketi ile telemetri verisini yayınlarken, çok sayıda arayüz uygulaması SUB soketleri ile seçici olarak veri alır. Konu tabanlı filtreleme sayesinde her arayüz sadece ilgilendiği veri türlerini (kamera, haritalama, sistem) alır. Arayüz → Servis İletişimi (Komut Girdisi): PUSH/PULL deseni kullanılmıştır. Arayüz uygulamaları PUSH soketi ile komutları gönderirken, servis PULL soketi ile bunları alır. Bu desen, birden fazla arayüzün eş zamanlı olarak komut göndermesine olanak tanır. Tam mesaj akışı şu şekilde çalışır: 1. İHA telemetri verisi üretir ve PUSH soketi ile servise gönderir. 2. Servis, PULL soketi ile telemetri verisini alır, kaydeder (loglar) ve işler. 3. Servis, konu belirlemesi yapar ve PUB soketi ile arayüzlere yayınlar. 4. Arayüz uygulamaları, ilgilendikleri konulara abone olan SUB soketleri ile veriyi alır. 5. Kullanıcı, arayüzdeki etkileşimlerini PUSH soketi ile servise komut olarak gönderir. 6. Servis, PULL soketi ile komutu alır, hedef İHA'yı belirler ve PUSH soketi ile iletir. 7. Hedef İHA, PULL soketi ile komutu alır ve işler. Bu desen kombinasyonu; ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve verimli bir iletişim mimarisi oluşturur. İHA → Servis İletişimi İHA Veri Gönderim Mekanizması ve Protokol Uygulaması İHA'lardan servise telemetri verilerinin gönderilmesi, projemizin temel işlevselliğini oluşturur. Bu iletişim kanalı sürekli bir veri akışı sağladığı için güvenilirlik, verimlilik ve ölçeklenebilirlik açısından kritik bir öneme sahiptir. İHA'lar, PUSH desenini kullanarak telemetri verilerini eş zamansız (asenkron) olarak servise gönderirler. İHA tarafında telemetri gönderim mekanizması, çok iş parçacıklı (multi-threaded) bir mimari üzerine kuruludur. Ana iş parçacığı İHA simülasyon mantığını yü
Config Dosyası ve Otomatik Yapılandırma Yapılandırma yönetim sistemimiz, JSON tabanlı bildirimsel (declarative) bir yapılandırma yaklaşımı kullanarak esnek ve sürdürülebilir bir yapılandırma sistemi sağlamaktadır. Bu sistem, varsayılan yapılandırma oluşturma, otomatik dosya yaratma ve çalışma zamanı doğrulama yetenekleri içermektedir. Yapılandırma mimarisi, görevlerin ayrılığı (separation of concerns) ilkesini takip ederek İHA tanımlarını, ağ ayarlarını ve loglama tercihlerini ayrı bölümlerde organize etmektedir. JSON Yapılandırma Şeması ve Veri Yapısı: service_config.json dosyası, hiyerarşik bir JSON yapısı kullanmaktadır ve şu ana bölümleri içermektedir: bir İHA tanımları dizisi, arayüz iletişim portları ve loglama yapılandırması. Tam şema şu formatı takip etmektedir: json { "uavs": [ { "name": "UAV_1", "ip": "localhost", "telemetry_port": 5555, "command_port": 5559 }, { "name": "UAV_2", "ip": "localhost", "telemetry_port": 5565, "command_port": 5569 } ], "ui_ports": { "command_port": 5558, "publish_port": 5557 }, "log_file": "telemetry_log.txt" } Bu yapı, tür-güvenli (type-safe) ayrıştırma ve doğrulama sağlamaktadır. nlohmann/json kütüphanesi kullanılarak C++'ın kendi türlerine otomatik seri çözme (deserialization) gerçekleştirilmektedir: ServiceConfig LoadConfig(const std::string& filename) { std::ifstream file(filename); if (!file.is_open()) { Log("Config file not found. Creating default config: " + filename); ServiceConfig defaultConfig = CreateDefaultConfig(); SaveConfig(filename, defaultConfig); return defaultConfig; } json j; file >> j; file.close(); ServiceConfig config; // UAV'ları yükle for (const auto& uav_json : j["uavs"]) { UAVConfig uav; uav.name = uav_json["name"]; uav.ip = uav_json["ip"]; uav.telemetry_port = uav_json["telemetry_port"]; uav.command_port = uav_json["command_port"]; config.uavs.push_back(uav); } return config; }Otomatik Yapılandırma Oluşturma ve Varsayılan Değerler: Yapılandırma dosyası mevcut değilse, sistem otomatik olarak makul varsayılan değerlerle yeni bir yapılandırma dosyası oluşturmaktadır. Bu kendi kendini başlatma (self-bootstrapping) yeteneği, ilk sistem kurulumunu basitleştirmekte ve manuel yapılandırma hatalarını azaltmaktadır: ServiceConfig CreateDefaultConfig() { ServiceConfig config; // Default UAV configurations config.uavs.push_back({"UAV_1", "localhost", 5555, 5559}); config.uavs.push_back({"UAV_2", "localhost", 5565, 5569}); // Default UI ports config.ui_ports.ui_command_port = 5558; config.ui_ports.ui_publish_port = 5557; // Default log file config.log_file = "telemetry_log.txt"; return config; } Varsayılan port atama stratejisi, sistematik bir artış düzeni kullanmaktadır. Temel port olan 5555'ten başlayarak, her İHA için telemetri portu 10 artırılmakta (+10), komut portu ise telemetri portu + 4 formülü ile hesaplanmaktadır. Bu yaklaşım, port çakışmasını en aza indirmekte ve öngörülebilir port ataması sağlamaktadır. Yapılandırmayı kaydetme operasyonu, formatlanmış bir JSON çıktısı oluşturmaktadır: void SaveConfig(const std::string& filename, const ServiceConfig& config) { json j; // UAV'ları serialize et for (const auto& uav : config.uavs) { json uav_json; uav_json["name"] = uav.name; uav_json["ip"] = uav.ip; uav_json["telemetry_port"] = uav.telemetry_port; uav_json["command_port"] = uav.command_port; j["uavs"].push_back(uav_json); } j["ui_ports"]["command_port"] = config.ui_ports.ui_command_port; j["ui_ports"]["publish_port"] = config.ui_ports.ui_publish_port; j["log_file"] = config.log_file; std::ofstream file(filename); file << j.dump(4); // 4-space indentation for readability file.close(); } Yapılandırma Doğrulaması ve Hata Yönetimi: Sistem başlangıcında kapsamlı bir yapılandırma doğrulaması gerçekleştirilmektedir. Doğrulama süreci şu kontrolleri içermektedir: portların benzersizliğinin doğrulanması, IP adresi formatının doğrulanması ve gerekli alanların varlığının kontrolü. Geçersiz bir yapılandırma tespit edildiğinde, sistem kontrollü bir geri çekilme davranışı (graceful fallback) sergilemektedir: bool ValidateConfiguration(const ServiceConfig& config) { std::set<int> used_ports; // Port uniqueness check for (const auto& uav : config.uavs) { if (used_ports.count(uav.telemetry_port) ¦¦ used_ports.count(uav.command_port)) { Log("ERROR: Duplicate port detected in configuration"); return false; } used_ports.insert(uav.telemetry_port); used_ports.insert(uav.command_port); } // UI ports conflict check if (used_ports.count(config.ui_ports.ui_command_port) ¦¦ used_ports.count(config.ui_ports.ui_publish_port)) { Log("ERROR: UI ports conflict with UAV ports"); return false; } return true; } Çalışma Zamanı Yapılandırma Değişiklikleri ve Anında Yeniden Yükleme (Hot Reload): Mevcut uygulama, statik yapılandırma yüklemesi kullanmaktadır; yani yapılandırma değişiklikleri servisin yeniden başlatılmasını gerektirmektedir. Bu tasarım tercihi, basitliği ve kararlılığı önceleyerek yapılmıştır. Anında yeniden yükleme yeteneği, karmaşık durum yönetimi ve soket yeniden oluşturma mantığı gerektireceği için ilk versiyonda uygulanmamıştır. Ancak mimari, gelecekteki bir anında yeniden yükleme uygulaması için genişletilebilir olmak üzere tasarlanmıştır. Yapılandırma dosyası izlemesi, dosya sistemi izleyicileri (file system watchers) ile uygulanabilir: // Future hot reload implementation concept class ConfigurationWatcher { std::filesystem::file_time_type last_write_time; public: bool ConfigurationChanged() { auto current_time = std::filesystem::last_write_time(config_file_path); if (current_time != last_write_time) { last_write_time = current_time; return true; } return false; } }; TelemetryService Kodunun Mantığı TelemetryService uygulaması, gelişmiş bir çok-iş parçacıklı (multi-threading) mimari kullanarak eş zamanlı operasyonlar ve yüksek verimli veri işleme yetenekleri sağlamaktadır. Sistem tasarımı, iş parçacığı uzmanlaşması ilkesini benimser ve her iş parçacığı belirli bir sorumluluk alanına odaklanır. Bu yaklaşım, sistemin ölçeklenebilirliği, sürdürülebilirliği ve hata ayıklama yetenekleri açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. İş Parçacığı Mimarisi ve Sorumlulukların Ayrılması: Sistem, üç ana iş parçacığı üzerinde çalışmaktadır: ana koordinasyon iş parçacığı, telemetri alıcı iş parçacığı ve arayüz komut iletici iş parçacığı. Her iş parçacığı, yalıtılmış iletişim kanalları ve adanmış kaynaklar kullanarak iş parçacığı-güvenli (thread-safe) operasyon sağlamaktadır: // Main thread: System coordination ve lifecycle management int main() { std::signal(SIGINT, signalHandler); std::signal(SIGTERM, signalHandler); Log("Starting Multi-UAV Telemetry Service..."); TelemetryWorker(); // Delegate to worker function return 0; } // Telemetry receiver thread std::thread receiver([&]() { while (g_running) { for (size_t i = 0; i < uav_telemetry_sockets.size(); ++i) { zmq::message_t message; if (uav_telemetry_sockets[i]->recv(message, zmq::recv_flags::dontwait)) { ProcessTelemetryMessage(message, i); } } std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(5)); } }); // Command forwarder thread std::thread forwarder([&]() { while (g_running) { zmq::message_t ui_msg; if (pull_from_ui.recv(ui_msg, zmq::recv_flags::dontwait)) { ProcessUICommand(ui_msg); } std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(10)); } }); İş parçacığı zamanlama aralıkları dikkatlice ayarlanmıştır: telemetri alıcısı 5ms'lik bir aralık kullanarak yüksek frekanslı telemetri verisini yönetirken, komut iletici 10ms'lik bir aralık kullanarak makul bir yanıt süresi korumaktadır. Bu asimetrik zamanlama, telemetri verisinin komutlara göre daha yüksek öncelik ve frekans özelliklerine uygun olarak optimize edilmiştir. Soket Oluşturma ve Yaşam Döngüsü Yönetimi: Soket başlatma, merkezi bir yaklaşım kullanarak kaynak yönetimini ve hata yönetimini basitleştirmektedir. Tüm soketler tek bir konumda oluşturulmakta ve yapılandırılmaktadır: void TelemetryWorker() { ServiceConfig config = LoadConfig("service_config.json"); zmq::context_t context(1); // UI communication sockets zmq::socket_t pub_to_ui(context, zmq::socket_type::pub); std::string ui_pub_addr = "tcp://*:" + std::to_string(config.ui_ports.ui_publish_port); pub_to_ui.bind(ui_pub_addr); zmq::socket_t pull_from_ui(context, zmq::socket_type::pull); std::string ui_cmd_addr = "tcp://*:" + std::to_string(config.ui_ports.ui_command_port); pull_from_ui.bind(ui_cmd_addr); // UAV-specific sockets std::vector<std::unique_ptr<zmq::socket_t>> uav_telemetry_sockets; std::vector<std::unique_ptr<zmq::socket_t>> uav_command_sockets; for (const auto& uav : config.uavs) { CreateUAVSocketPair(uav, uav_telemetry_sockets, uav_command_sockets); } } Soket bağlama (bind) operasyonları, istisna yönetimi (exception handling) ile korunmaktadır. Port çakışmaları veya ağ sorunları tespit edildiğinde sistem, kontrollü hata raporlaması yaparak teşhis bilgisi sağlamaktadır. Kapsamlı Loglama Sistemi ve Denetim İzi: Loglama alt sistemi, çift çıktılı bir strateji uygulamaktadır: hata ayıklama için gerçek zamanlı konsol çıktısı ve denetim izi (audit trail) için kalıcı dosya loglaması kullanılmaktadır. Loglama operasyonları, iş parçacığı-güvenli (thread-safe) uygulamalar kullanarak eş zamanlı erişim senaryolarını yönetmektedir: void Log(const std::string& msg) { std::cout << "[" << GetTimestamp() << "] " << msg << std::endl; } void LogToFile(std::ofstream& logfile, const std::string& msg) { if (logfile.is_open()) { logfile << "[" << GetTimestamp() << "] " << msg << std::endl; logfile.flush(); // Ensure immediate disk write } } Log dosyasındaki otomatik flush operasyonu, kritik olayların anında kalıcı hale getirilmesini sağlamaktadır. Bu yaklaşım, sistem çökmesi senaryolarında log verisi kaybını en aza indirmektedir. Loglama formatı, tutarlı bir zaman damgası, önem seviyesi ve detaylı mesaj bilgisi içermektedir: LogToFile(logfile, "=== SERVICE STARTED - Multi-UAV Telemetry Service ==="); LogToFile(logfile, "RECEIVED from " + uav_name + ": " + data); LogToFile(logfile, "PUBLISHED: " + full_topic + " -> " + data); LogToFile(logfile, "FORWARDING TO " + target_uav + ": " + actual_cmd); Sinyal Yönetimi ve Kontrollü Kapatma (Graceful Shutdown): Sistem, sağlam bir sinyal yönetimi uygulamakta; SIGINT (Ctrl+C) ve SIGTERM sinyallerini yakalayarak kontrollü bir kapatma dizisi başlatmaktadır: std::atomic<bool> g_running(true); void signalHandler(int signum) { Log("Signal received. Shutting down..."); g_running = false; // Atomic flag for thread coordination } // Main thread coordination while (g_running) { std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100)); } // Clean thread termination receiver.join(); forwarder.join(); LogToFile(logfile, "=== SERVICE SHUTDOWN COMPLETED ==="); Atomik boolean bayrağı (g_running), iş parçacığı-güvenli bir iletişim mekanizması sağlayarak tüm çalışan iş parçacıklarının senkronize bir şekilde sonlandırılmasını mümkün kılmaktadır. join() operasyonları, ana iş parçacığının, çalışan iş parçacıklarının tamamen kapatılmasını beklemesini sağlar; böylece kaynak temizliğinin düzgün bir şekilde yapılması garanti edilir.